Пояснительная записка

по предварительным итогам социально-экономического развития Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа за истекший период и ожидаемые итоги социально – экономического развития

за 2021 год

Прогноз социально-экономического развития Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО на 2021 год и на период до 2023 года (далее - Прогноз) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжения Администрации муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО от 17.16.2016 № 94 «Об утверждении Порядка составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год», а также в соответствии с п.п.2 п.4.2. Разд.4. Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 11.03.2014 № 3.

При подготовке Прогноза использованы:

* статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ненецкому автономному округу;
* показатели прогноза окружного бюджета на 2021-2023 годы;
* показатели прогноза районного бюджета на 2021-2023 годы;
* информация структурных подразделений Администрации сельского поселения.

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании временных рядов их отчетных значений и предварительной оценки ожидаемых значений за текущий год с учетом возможных условий, обуславливающих их изменение.

Демографические показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения с учетом временного населения / Среднегодовая численность постоянно проживающего населения | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | на 01.01.2021 |
| 900/462 | 867/475 | 860/484 | 859/444 | 831/420 | 819/431 | 796/385 |

Как видно из динамики общей численности населения, число сельских жителей уменьшается. Прогноз численности постоянного населения до 2022 года предполагает, что численность населения Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО в целом будет уменьшаться в связи с тем, что жители выезжают работать в г.Нарьян-Мар и за пределы НАО.

ЖКХ, строительство и транспорт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Единица измерения | Всего  (м.) | в том числе | | |
| с.Оксино | п.Хонгурей | д.Каменка |
| Протяженность электрических сетей | (м.) | 15 400,0 | 6100,0 | 5 800,0 | 3 500,0 |
| Количество электростанций | (шт.) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Трансформаторные подстанции | (шт.) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Количество котельных в том числе:  *на твердом топливе*  *на дизтопливе* | (шт.)  *(шт.)*  *(шт.)* | *13*  *7*  *6* | *6*  *5*  *1* | *5*  *2*  *3* | *2*  *0*  *2* |
| Протяженность теплотрассы | (м) | 2 882,8 | 2 882,8 | 0 | 0 |
| Протяженность газораспределительной поселковой сети всего | (м) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Протяженность электрических сетей осталась без изменений.

В 2017 году ЛЭП с. Оксино передана в собственность МО «МР «Заполярный район»

Протяженность электрических сетей в п. Хонгурей – 5 800,0 м

Протяженность электрических сетей в д. Каменка – 3 500,0 м.

МП ЗР «Севержилкомсервис» обслуживает электростанции, работающие в с.Оксино, в п.Хонгурей и в д.Каменка.

В2021 году уложено дорожными плитами 78 м дороги «Оксино-аэропорт», проведена подсыпка бревенчатого слоя щебнем на автомобильной дороге общего пользования местного значения «п.Хонгурей-причал» длиной 400 м

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Всего | в том числе | | |
| с.Оксино | п.Хонгурей | д.Каменка |
| Многоквартирные дома:  площадь (кв.м.) | 7  1 601,0 | 7  1 601,0 | 0 | 0 |
| Блокированные дома в том числе:  площадь (кв.м.) | 38 | 25  2910,6 | 7  698,9 | 6  462,4 |
| Индивидуальные жилые дома  площадь (кв.м.) | 225  13 569,8,0 | 85  4 957,1 | *92*  *5 551,4* | 48  3 061,3 |

Выполнен капитальный ремонт жилых домов №108,158 и капитальный ремонт цокольного и чердачного перекрытия жилого дома дома №31 в с.Оксино.

На территории муниципального образования имеются детские площадки:

В с.Оксино – 3 (в т.ч. 1 на территории детского сада); в п.Хонгурей– 2 (в т.ч.1 на территории детского сада); в д.Каменка 1. В каждом населенном пункте функционируют спортивные площадки. В 2015 году в с.Оксино открыт спортивный зал.

В 2021 году выполнены ремонтные ( замена столбов) и косметические работы хоккейной площадки с. Оксино.

В настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО осуществляется: Летом - на теплоходах МП ЗР «Северная транспортная компания» либо на личном транспорте (лодках); зимой по ледовой переправе на личных снегоходах, частных ТРЭКОЛах и судами на воздушной подушке МП ЗР «Северная транспортная компания».

На 01.11.2021 года протяженность мостовых составила:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | с.Оксино | п.Хонгурей | д.Каменка |
| Деревянные мостовые | М.п. | 2 132,0 | 1 505,0 | 130,0 |
|  |  |  |  |  |

Количество пожарных водоемов в с. Оксино–4 искусственных (работающих -2) и два естественных открытых водоема Домашняя курья и Банное озеро, в п.Хонгурей и д.Каменка по 2 пожарные емкости по 5 куб.м. и естественный открытый водоем река Печора.

Муниципальное управление

Штатная численность работников Администрации сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО в 2021 году составляет 12,5 единиц. Общая численность муниципальных служащих, в связи с передачей полномочий, с 1 марта 2015 года сокращена на 5 единиц, из них 4 должности переведены в общий отдел Администрации. По оценке на 2022 год численность муниципальных служащих увеличиваться не будет.

Муниципальная собственность

В настоящее время Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО является собственником одного муниципального казенного предприятия: МКП «Пустозерское». Предприятие занимается предоставлением банных услуг населению с.Оксино, п.Хонгурей, а также обеспечением питьевой водой населенных пунктов с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка.

Согласно реестру муниципального имущества по состоянию на 01 ноября 2021 года в собственности Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО находится имущество с суммарной балансовой стоимостью 167904,6 тыс. руб. (из них 83429,8 тыс. руб. –

стоимость земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования; 84474,8 руб. – стоимость недвижимого и движимого имущества).

В 2021 году традиционно велась работа по изготовлению технических планов объектов недвижимости муниципального образования, постановке их на государственный кадастровый учет и оформлению государственной регистрации права собственности Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО.

- оценка здания старой библиотеки в п.Хонгурей (2 помещения).

**М**а**лое и среднее предпринимательство**

На территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого

автономного округа на 01 ноября 2021 года зарегистрированы 15 предпринимателей.

В рамках МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Пустозерский сельсовет» НАО на 2017-2021 годы» при плане 6,0 т.р., исполнения на 01 ноября нет. Не представлены распорядительные документы для оплаты, основное расходование средств в ноябре-декабре.

Муниципальный заказ

С целью осуществления отдельных полномочий Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО ежегодно проводит торги на закупку товаров, работ, услуг.

1. Сведения об объёмах закупок

В 2021году на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд запланировано 58948,0 т.р., что составило 65,9% от общего объёма запланированных расходов. Фактически на 01.11.2021 исполнено 44111,2 т.р. или 49,3% от запланированного объёма, из них:

- на оплату работ, услуг запланировано 50456,0т.р., исполнено 37534,6т.р. или 74,4%

- на закупку товаров запланировано 8492,0т.р., исполнено 6576,6т.р. или 77,4%.

*на 01 ноября* 2021 года заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму

*35368,2 тыс.руб*., фактическое исполнение составило *19630,3* т. рублей в том числе:

3 110 000,0 на геологические исследования и разведку подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО;

1 158595,00 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения (технической поддержке работоспособности) местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в муниципальном образовании «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

15 199 500,0 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «п.Хонгурей-причал»;

964 894,00 на капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО;

4 801 304,24 на капитальный ремонт жилого дома № 108 в с.Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО;

1 479 654,80 на капитальный ремонт жилого дома № 158 в с.Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО

2 608 909,20 на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с.Оксино - аэропорт" (участок от дома № 32 до дома № 105) МО «Пустозерский сельсовет» НАО

1 866 421,00 на подготовку земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев.

4 179 000,00 на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях (приобретение и доставка 120 пластиковых понтонов).

На увеличение стоимости основных средств на 01.11.2021 было направлено 4325,5т.р., при запланированных бюджетных ассигнованиях 5947,0 т.р. В 2021 году приобретены 120 пластиковых понтонов для перемещения населения в период паводка, снегоуборщик для уборки снега с тротуаров, новогодняя светящаяся фигура «Олень» для украшения с.Оксино.

Администрация муниципального образования обеспечена основными средствами исходя из реальной потребности. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 2253,0 т.р., в т.ч.:

- на приобретение спецодежды кочегарам –69,6 т.р.;

- на приобретение ГСМ – 38,4т.р.;

- на приобретение строительных материалов – 380,6 т.р.;

- на приобретение прочих оборотных запасов – 481,4т.р.;

- на оплату котельно-печного топлива (уголь, дрова)– 891,3т.р.;

- на обеспечение молоком работников, занятых на работах с вредными условиями труда – 15,6т.р.

- на увеличение прочих материальных запасов (однократного применения) – 376,1 т.р.

Остатки средств пройдут в ноябре-декабре.

Земельное планирование и контроль

Заявки от многодетных семей на предоставление в соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 10.11.2011г. №79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» не рассматривались, в связи с их отсутствием.

В 2021 году проведены кадастровые работы по формированию земельного участка под строительство новой вертолетной площадки в с.Оксино (работал кадастровый инженер с выездом на местность). Идет внесение изменений в проект межевания территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО для дальнейшего обращения в УИЗО НАО за предоставлением в муниципальную собственность земельного участка.

Финансы

Доходы финансового баланса.

Прогноз доходов сформирован на базе основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Пустозерский сельсовет» на 2021 год, а также ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2021 году.

Доходы бюджета, полученные в 2019 году, составили 77815,1тыс. рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 5661,6т.р. или 7,3% от общих доходов.

В 2020 году поступило доходов на общую сумму 35691,8 тыс. рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 4976,6 т.р. или 13,9 % от общих доходов. В 2020 году уменьшились дотации, субсидии, межбюджетные трансферты в рамках муниципальных программ из районного бюджета, также снизилось поступление налоговых и неналоговых доходов, в т.ч. единый сельскохозяйственный налог и земельный налог.

В 2021 году поступление налоговых и неналоговых доходов ожидается выше за счет увеличения поступлений единого сельскохозяйственного налога и земельного налога.

Финансовая помощь из районного или окружного бюджетов в местный бюджет поступает в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Расходы финансового баланса.

Расходы местного бюджета в 2019 году составили 64 038,3 тыс. рублей.

В 2020 году сумма расходов составила 47 602,4 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета в 2021 году предварительно составят 82957,3 тысяч рублей.

До конца отчетного периода уменьшатся расходы:

За счет уменьшения субсидии из средств окружного бюджета:

- на реализацию проекта по поддержке местных инициатив. Проект "Память (устройство металлического ограждения мест захоронения в с.Оксино"). Потенциальный подрядчик отказывается от выполнения работ (повышение стоимости материалов). Данное мероприятие перенесено на 2022 год.

За счет уменьшения межбюджетных трансфертов из средств районного бюджета:

МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020 - 2030 годы" в т.ч. по мероприятиям:

- капитальный ремонт цокольного и чердачного перекрытия жилого дома № 31 в с. Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО» на сумму 65,7 т.р. По заключенному муниципальному контракту № 0184300000420000116 (ФЗ-44) от 09.08.2021 с ИП Зиневич Е.С. работы выполнены в полном объеме. Экономия бюджетных средств за счет уменьшения объема работ.

- капитальный ремонт жилого дома № 108 в с.Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО на сумму 1633,6 т.р. По заключенному муниципальному контракту № 0184300000421000089 (ФЗ-44) от 07.07.2021 и дополнительным соглашениям №1 от 25.08.2021, №2 от 28.09.2021, №3 от 30.09.2021 с ООО "НАО ремстрой плюс" выполнены работы по ремонту фундамента, кровли, стен, цокольного и чердачного перекрытия, ремонт крыльца. В результате конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств, также уменьшились объемы работ.

- капитальный ремонт жилого дома № 158 в с.Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО на сумму 1405,4 т.р. Заключен муниципальный контракт № 0184300000421000098 (ФЗ-44) с ИП Каюмов М.В.на сумму 1479,7 т.р. В настоящее время работы завершены. В результате конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств. Выставлена претензия за нарушение сроков сдачи работ.

МП "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2030 годы» в т.ч. по мероприятиям:

- создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях на сумму 1376,1т.р. По заключенному муниципальному контракту № 0184300000421000001**(ФЗ‑44) от 13.09.2021г с** ООО "НАО ремстрой плюс" приобретены и доставлены 120 пластиковых понтонов. В результате конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств.

- поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях на сумму 19,6 т.р. Заключен муниципальный контракт Муниципальный контракт № 0184300000421000001**(ФЗ‑44) от 15.02.2021г с**  ООО «М-АйТи НАО» на сумму 1158,6 т.р. В результате конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств.

МП "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы» в т.ч. по мероприятиям:

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с.Оксино - аэропорт" (участок от дома № 32 до дома № 105) МО "Пустозерский сельсовет" НАО» на сумму 218,3 т.р. По заключенному муниципальному контракту № 0184300000421000106 (ФЗ-44) от 23.07.2021 с ООО «АВТОМАРКЕТ» работы выполнены в полном объеме. В результате конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств.

- подсыпка щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения "п.Хонгурей-причал" на сумму 22,4 т.р. По заключенным договорам №105/РУ-2021 от 10.09.2021, №106/РУ-2021 от 20.09.2021 с МП ЗР «Севержилкомсервис» выполнены работы по подсыпке щебнем (108 тонн) дороги «Хонгурей-причал» в п.Хонгурей на сумму 927,6 т.р.

МП "Развитие коммунальной инфраструктуры МР "Заполярный район" на 2020-2030 годы" в т.ч. по мероприятиям:

- содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов на сумму 85,5т.р. По заключенным договорам с внештатными сотрудниками выполнены работы по уборке и содержанию ТБО в с.Оксино и п.Хонгурей. На основании актов выполненных работ, работы  по сбору мусора выполнены в меньшем объеме от запланированного.

- подготовка земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с.Оксино на сумму 9,3 т.р.

По заключенному муниципальному контракту № 0184300000421000087 (ФЗ-44) от 04.07.2021 с ООО «АВТОМАРКЕТ» выполнены работы по подготовке земельного участка объемом 1200 куб.м. В результате конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств.

МП "Развитие административной системы местного самоуправления МР "Заполярный район" на 2017-2025 годы" подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" на сумму 5,5 т.р. на выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии. По договору №54/ГИ-2021 от 27.07.2021 с МП ЗР «Севержилкомсервис» выполнены работы по промывке системы отопления жилых домов №159/2,№4,№50,№10 и №135 с.Оксино. В связи с фактическим перерасчетом отапливаемых объемов помещений муниципального ж/фонда, была допущена ошибка при запланированном объеме ж/дома №10 в с.Оксино.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПУСТОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЗР НАО

за январь-октябрь 2021 г.

Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО стремится в своей работе к обеспечению повышения качества жизни населения за счет экономического роста, увеличения объемов и эффективности бюджетных вложений в инженерную и социальную инфраструктуру, в формирование комфортной среды обитания в условиях Крайнего Севера, в развитие системы бюджетных услуг.

Система программных мероприятий

по итогам социально-экономического развития

Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО на 1 ноября 2021 года.

Система программных мероприятий объединяет следующие направления:

Транспорт;

Энергоснабжение;

Строительство;

Жилищное хозяйство;

Благоустройство;

Водоснабжение;

Противопожарная деятельность;

Предупреждение и ликвидация ЧС;

Социальное обеспечение населения;

Физкультура и спорт;

Дорожное хозяйство.

Система программных мероприятий реализуется с привлечением следующих источников финансирования: местный, районный, окружной бюджеты.

**1. По разделу «Строительство»**

1. ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» ведет мероприятия по строительству фермы в с.Оксино на 105 голов КРС: с октября 2021 года проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

3. Силами МКП «Пустозерское» проведен текущий и косметический ремонт общественных бань в с.Оксино и п.Хонгурей, а также БВПУ с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка.

4. Проведены мероприятия по устройству новых тротуаров в с.Оксино и п.Хонгурей, также выполнен текущий ремонт тротуаров в с.Оксино и п.Хонгурей. Обустроены новые съемные мостовые к новому зданию общественной бани в с.Оксино.

5. Выполнен текущий и косметический ремонт хоккейной площадки в с.Оксино.

6. Проводится контроль за сбором денежных средств за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

**2. «Физкультура и спорт»**

За период январь-октябрь 2021 года проведена спортивно-патриотическая игра «Зарница» и лыжные соревнования «Быстрая лыжня» в п.Хонгурей. В с.Оксино прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и международному женскому Дню 8 марта среди жителей села, физкультурно-оздоровительное мероприятие "Нам года- не беда, со спортом дружим мы всегда" военно-патриотическая игра "Зарница", спортивные мероприятия «Волейбол», «Стрельба из положения стоя», посвященные Дню Победы, Дню семьи. Также прошли расходы на проведение 15- го юбилейного снегоходного мотокросса на снегоходах "Буран" в д. Каменка. Все участники мероприятий награждены медалями, дипломами, благодарственными письмами и поощрительными призами. Исполнено на данные расходы 292,4 т.р. или 79%.

**3. «Транспорт»**

На реализацию мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения в рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» заключено соглашение с Администрацией муниципального района «Заполярный район» по мероприятиям:

–содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях запланировано 128,8 т.р., на 01.11.2021 исполнено 76,6т.р., в том числе выполнены работы на оплату по договорам оказания услуг по уборке мест причаливания в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, по установке съемных мостовых к причалу, установке павильона и опознавательных знаков, а также на транспортные услуги по вывозке павильона к месту причаливания.

– содержание авиаплощадок в поселениях запланировано 52,4 т.р., на 01.11.2021 исполнено 26,2т.р., в том числе на оплату по договорам оказания услуг по уборке снега и скашиванию растительности с вертолетных площадок в с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка.

Остатки средств по мероприятиям пройдут в ноябре-декабре.

**4. «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)**

В рамках субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности из средств окружного бюджета запланировано 15047,5 т.р., исполнение составило 15047,5 т. (100%). По заключенному муниципальному контракту №0184300000420000013 от 24 марта 2020 года с ООО «Цильмалес» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «п.Хонгурей-причал» в п.Хонгурей. Также софинансирование данной субсидии исполнено из средств местного бюджета на данные расходы в сумме 152,0 т.р.

В рамках МП «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2021-2030 годы» заключены соглашения с Администрацией муниципального района «Заполярный район» на реализацию мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ, в том числе на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения запланировано 4377,0 т.р., исполнено на 01.11.2021г 3383,6 т.р.

По заключенным договорам с МП ЗР «Севержилкомсервис» выполнены работы по ремонту (подсыпке щебнем) автомобильной дороги «Хонгурей-причал» в п.Хонгурей.

В рамках данной программы выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "с.Оксино - аэропорт" (участок от дома № 32 до дома № 105) согласно муниципального контракта № 0184300000421000106 (ФЗ-44) от 23.07.2021 с ООО «АВТОМАРКЕТ» протяженностью 312 кв.м. на сумму 2608,9 т.р., в результате торгов сложилась экономия бюджетных средств на сумму 218,4 т.р.

В рамках данной программы выполнены работы по подсыпке щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения "п.Хонгурей-причал" при плане 950,0 т.р., исполнено 178,8 т.р. Заключен договор с МП ЗР «Севержилкомсервис». При поступлении счетов и актов выполненных работ от МП ЗР «Севержилкомсервис» пройдет окончательный расчет.

Решением Совета депутатов муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО

от 27 декабря 2018 года № 12 «О муниципальном дорожном фонде МО «Пустозерский сельсовет» НАО утвержден «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО».

Данные расходы запланированы от поступлений акцизов в местный бюджет. Законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2018 № 12-ОЗ для нашего муниципального образования утвержден норматив 0,23 процента.

На 01.11.2021г. в местный бюджет поступило 237,7 тыс. руб., также направлены остатки средств на 01.01.2021 в сумме 220,0 т.р. По расходам на содержание дорог направлено 348,0 тыс. руб. Оказаны услуги МП ЗР «Севержилкомсервис» по расчистке  дорог от снега Оксино-аэропорт, также по заключенным договорам с МП З)Р «Севержилкомсервис» оказаны услуги по ремонту (подсыпке) щебнем дороги «Хонгурей-причал» в п.Хонгурей.

**5. «Жилищное хозяйство»**

В рамках МП «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений МР "Заполярный район" на 2020-2030 годы"заключено соглашение с Администрацией муниципальногорайона «Заполярный район». В том числе:

- на капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксино при плане 2697,2 т.р., исполнено 2697,2т.р.(100%). По заключенному муниципальному контракту №0184300000420000052 (ФЗ-44) от 26.05.2020 с ИП Каюмов М.В. выполнены работы по капитальному ремонту жилого дома № 51 в с.Оксино (ремонт полов, утепление фасада и цоколя, ремонт кровли, замена двери, ремонт печи, отделочные работы (ремонт потолка, оклейка обоями стен), смена утеплителя чердачного перекрытия и замена котла отопительного). Также по договорам с ИП Каюмов М.В. от 13.05.21, от 14.05.21, от 17.05.21 выполнены дополнительные работы по ремонту туалета, котельной и пристройки. Данные работы не были включены в контракт;

- на капитальный ремонт цокольного и чердачного перекрытия жилого дома № 31 в с. Оксино при плане 964,9 т.р., исполнено 899,2 т.р. По заключенному муниципальному контракту №0184300000420000116 (ФЗ-44) от 09.08.2021 с ИП Зиневич Е.С. выполнены работы в полном объеме. Экономия бюджетных средств за счет уменьшения работ.

- на капитальный ремонт жилого дома № 108 в с. Оксино при плане 6278,4 т.р., исполнено 4644,7 т.р. По заключенному муниципальному контракту № 0184300000421000089 (ФЗ-44) от 07.07.2021 и дополнительным соглашениям №1 от 25.08.2021, №2 от 28.09.2021, №3 от 30.09.2021 с ООО "НАО ремстрой плюс" выполнены работы по ремонту фундамента, кровли, стен, цокольного и чердачного перекрытия, ремонт крыльца. Экономия бюджетных средств в результате конкурсных процедур и уменьшения работ.

- на капитальный ремонт жилого дома № 158 в с.Оксино при плане 2885,1 т.р., исполнения нет. Заключен муниципальный контракт № 0184300000421000098 (ФЗ-44) с ИП Каюмов М.В.

В настоящее время работы завершены. В результате конкурсных процедур образовалась экономия бюджетных средств. Выставлена претензия за нарушение сроков сдачи работ.

Из средств местного бюджета проведены работы по ремонту и покраске деревянного ограждения дома №25, №51 и №103 в с.Оксино, по ремонту системы отопления квартиры №2 жилого дома №31 в с.Оксино, ремонту печи дома №42 в д.Каменка, по устройству холодного тамбура дома №63 в д.Каменка. Также приобретена и установлена металлическая дверь для квартиры №2 дома №18 в с.Оксино. Исполнено на 01 ноября на текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 275,9 т.р. или 99,5%.

**6. «Энергоснабжение»**

Для прохождения ОЗП 2021-2022 годов и бесперебойной работы ДЭС в п. Хонгурей, д. Каменка и в с.Оксино МП ЗР «Севержилкомсервис» доставлено 450 тонн дизельного топлива.

В 2021 гг для бесперебойной подачи электрической энергии муниципальным предприятием Заполярного района «Севержилкомсервис» в д. Каменка и п. Хонгурей введены в работу модульные ДЭС, каждая из которых укомплектована двумя дизель-генераторами. Идут работы по наладке оборудования и обустройства помещений.

Силами МП ЗР «Севержилкомсервис» в 2021 году были проведены регламентные работы по обслуживанию трансформаторных подстанций, воздушной линии электропередач с. Оксино и дизель – генераторов расположенных на ДЭС с. Оксино. Для резерва ДЭС с. Оксино установлен дизельгенератор мощностью 250 квт. На здании ДЭС в с.Оксино отремонтирована кровля.

В 2021 году ЖКУ с. Оксино МП ЗР «Севержилкомсервис», как теплоснабжающая организация, провела регламентные работы по подготовке котельного оборудования и теплотрасс, а также произвели промывку, испытания на прочность и плотность всех систем теплоснабжения, принадлежащих им котельных и теплотрасс (Котельная №1 и №2 в с. Оксино, котельная № 3, № 5 и № 6 в п. Хонгурей, котельная № 7 и № 8 в д. Каменка). На котельной №2 в с.Оксино заменили дымоходную трубу. Силами предприятия в с.Оксино построено 2312 м. теплотрассы.

**7. «Водоснабжение»**

Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО №19 от 01.03.2013 передано имущество в оперативное управление МКП «Пустозерское». В том числе:

- блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа БВПУ-0,9.01К.120, расположенная по адресу п.Хонгурей;

- блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа БВПУ-1,0-К, расположенная по адресу с.Оксино;

- блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа БВПУ-0,9.01К.122, расположенная по адресу д.Каменка;

МКП «Пустозерское» занимается обеспечением питьевой водой население муниципального образования. Финансируется в рамках субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на холодную воду.

В 2018 году Администрацией МО «Пустозерский сельсовет» НАО приобретены четыре автоматизированные водозаборные колонки, которые переданы в оперативное управление МКП «Пустозерское». С апреля 2019 года запущена биллинговая программа автоматизированных водоразборных колонок, население и организации с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка берут питьевую воду по электронным ключам доступа.

В 2020 году в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" Администрацией МО «Пустозерский сельсовет» НАО приобретен комплект приборов и расходных материалов для экспресс-анализа природной и питьевой воды в водоподготовительных установках с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка и общественного колодца с.Оксино, который передан в оперативное управление МКП «Пустозерское».

В 2021 году в рамках МП «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 г» выделены средства нагеологические исследования и разведку подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей. По заключенному муниципальному контракту с ООО «СГД-СЕРВИС» №0184300000420000195(ФЗ-44) от 28.12.2020г выполнены фактические работы 1 этапа (согласно контракта). При плане 3110,0 т.р., исполнено 1866,0 т.р. С обществом ведется претензионная работа.

**8. «Благоустройство»**

На проведение мероприятий по благоустройству на 01.11.2021 г направлено 3574,7 т.р.

В том числе:

В рамках МП "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" на 2021-2030 годы»

на «Уличное освещение» исполнено 1954,3 т.р., на «Благоустройство поселений» 117,3 т.р. (приобретение пиломатериала 99,3 т.р., светящаяся новогодняя фигура 18,0 т.р.)., на «Благоустройство территории у арт-объекта «Я люблю Оксино» 132,2 т.р., на «Благоустройство территории у арт-объекта «Я люблю Хонгурей» 48,7 т.р., на «Благоустройство территории у арт-объекта «Я люблю Каменку» 61,0 т.р. По заключенным договорам с ИП Дудников С.М. произведена предоплата 30% за выполнение работ у Арт-объектов.

В рамках субсидии бюджетам муниципальных образований НАО на реализацию проекта по поддержке местных инициатив «Посидим рядком, поговорим ладком» (строительство беседки в п.Хонгурей) исполнено 126,1 т.р. или 85,3%. По договору с ИП Малышев М.Д. от 28.06.2021 №10 приобретен пиломатериал (доска 1,8 куб. м., брус 0,6 куб.м.). По договору оказания услуг с приложением сметы расходов выполнены работы по строительству беседки.

Софинансирование за счет средств местного бюджета, вклада граждан и юридических лиц составило 17,4 т.р.

На 01.11.2021 года за *счет средств местного бюджета* выполнены мероприятия по благоустройству в сумме 1117,7 т.р. в т.ч.:

- озеленение….141,7т.р. (на транспортные услуги по доставке рассады из Нарьян-Мара в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка; за водоснабжение для полива цветов у Парка Памяти; на приобретение рассады однолетних цветов у ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания», а также на оплату труда по договорам за уходом цветочных клумб у Парка Памяти);

- прочие мероприятия в области благоустройства…668,5 т.р. в том числе на оплату по договорам оказания услуг по уборке снега в зимнее время у Парков Памяти с. Оксино, п. Хонгурей и д. Каменка, выполнены работы по уборке новогодних елок, снятию новогодней иллюминации в с.Оксино, п. Хонгурей и д.Каменка. Выполнены работы по кошению травы у Парков Памяти и Детских городков с. Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, по ремонту и покраске детских городков в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, по устройству новых тротуаров в с.Оксино и п.Хонгурей. По договорам оказания услуг прошли расходы по ремонту хоккейной площадки в с.Оксино.

Также по договору с ИП Малышев М.Д. приобретен пиломатериал для устройства деревянной площадки у Парка отдыха в п.Хонгурей. По договору с ИП Бирюков Л.А. приобретен снегоуборщик. По договорам с Нижне-Печорским потребобществом приобретена краска масляная, кисти, гвозди для ремонта детских городков в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка.

- содержание и ремонт тротуаров…295,0 т.р. за содержание в зимнее время и в период гололедицы мостовых с.Оксино, п.Хонгурей, а также выполнен текущий ремонт тротуаров в с.Оксино и п.Хонгурей. По заключенным договорам с ИП Малышев М.Д. приобретен пиломатериал в кол-ве 15,7 куб.м. для ремонта тротуаров в с.Оксино и п.Хонгурей;

- содержание мест захоронения…12,5 т.р. за уборку мусора кладбища в с. Оксино.

**9. «Противопожарная деятельность»**

По данному разделу расходы направлены на оказание услуг по содержанию пожарных прорубей, колодцев, водоемов в населенных пунктах с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, а также на обслуживание пожарного инвентаря. Исполнено на 01.11.2021г в сумме 333,5 т.р. Выполнены работы  по договорам  оказания услуг на  содержание  пожарных прорубей, колодцев, водоемов в населенных пунктах с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка, по обслуживанию пожарного инвентаря в т.ч. перемотка пожарных рукавов, осмотр пожарных помп, а также приобретены аккумулятор, свечи зажигания, фильтр масляный, масло для обслуживания пожарных помп. По договору с СПК «Нарьяна-Ты» оказаны транспортные услуги по заполнению водой пожарных емкостей в п.Хонгурей.

**10. «Предупреждение и ликвидация ЧС»**

В 2021 году Сельскому поселению из средств районного бюджета выделены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных МП «Безопасность на территории муниципального образования «Заполярный район» на 2019-2030 годы в сумме 7411,7 т.р., исполнено на 01.11.2021…5539,1 т.р.

В том числе:

- на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 33,7т.р. Ожидаемое исполнение ноябрь-декабрь 2021г.

- на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в границах поселений МО –109,2 т.р. На 01 ноября исполнено 106,6 т.р. По договору с Нижне-Печорским потребобществом приобретен кирпич в количестве 320 штук для чрезвычайных ситуаций в МО. По договору с ООО «Пожрезерв» приобретен пожарный инвентарь (пожарные и всасывающие рукава, крышка мембранного насоса и прочее).

-на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО -78,3 т.р.

Заключен договор с ООО «М-АйТи НАО» за техническое обслуживание систем видеонаблюдения. На 01 ноября исполнено 39,2 т.р., за 2 полугодие расходы пройдут в декабре.

- на поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных образованиях на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях – 1625,4т.р.,освоено 1204,3 т.р.

По заключенному договору с  ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи" от 01.01.2021 №3302 прошли расходы за предоставление и организацию каналов связи здания администрации, Хонгурей ДК, Каменка ДК  по сентябрь  включительно (335,4 т.р.)

 Также по заключенному муниципальному контракту Муниципальный контракт № 0184300000421000001**(ФЗ‑44) от 15.02.2021 г с**  ООО «М-АйТи НАО» прошла оплата за эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения за 3 квартала (868,9 т.р.)

Остатки средств будут освоены в ноябре-декабре.

-на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка в муниципальных образованиях – 10,0 т.р. (100%).

- создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях – 5555,1 т.р., освоено 4179,0т.р. По заключенному муниципальному контракту №0184300000421000001**(ФЗ‑44) от 13.09.2021 г с** ООО "НАО ремстрой плюс" приобретены и доставлены 120 пластиковых понтонов для обеспечения беспрепятственного доступа к зданию ДЭС в с.Оксино в период высоких паводковых вод. Сложилась экономия средств в результате торгов.

**11. «Социальное обеспечение населения»**

1. В рамках Муниципальной программы «Старшее поколение»(2021 год) прошли расходы (114,4 т.р.) на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню Пожилых людей. Приобретены венки для возложения у Парков Памяти с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, также были вручены продуктовые наборы труженикам тыла, детям войны населенных пунктов МО. Юбилярам года вручались поздравительные открытки с ценным подарком.

2. Из средств резервного фонда Администрации МО прошли расходы на оказание материальной помощи гражданам п.Хонгурей, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

3. В рамках субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия НАО по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения. Перечислены средства пенсионеру д. Каменка.