Пояснительная записка

по предварительным итогам социально-экономического развития муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа за истекший период и ожидаемые итоги социально – экономического развития

за 2017 год

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО на 2017 год и на период до 2019 года (далее - Прогноз) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжения Администрации муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО от 17.16.2016 № 94 «Об утверждении Порядка составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год», а также в соответствии с п.п.2 п.4.2. Разд.4. Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 11.03.2014 № 3.

При подготовке Прогноза использованы:

* статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ненецкому автономному округу;
* показатели прогноза окружного бюджета на 2017-2019 годы;
* показатели прогноза районного бюджета на 2017-2019 годы;
* информация структурных подразделений Администрации муниципального образования.

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании временных рядов их отчетных значений и предварительной оценки ожидаемых значений за текущий год с учетом возможных условий, обуславливающих их изменение.

Демографические показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения с учетом временного населения / Среднегодовая численность постоянно проживающего населения | | | | | | |
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | на 01.01.2017г. |
| 933/881 | 928/793 | 890/790 | 915/502 | 900/462 | 867/475 | 860/484 |

Как видно из динамики общей численности населения, число сельских жителей уменьшается. Прогноз численности постоянного населения до 2019 года предполагает, что численность населения МО «Пустозерский сельсовет» НАО в целом будет уменьшаться в связи с тем, что жители выезжают работать в г.Нарьян-Мар и за пределы НАО.

ЖКХ, строительство и транспорт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Единица измерения | Всего  (м.) | в том числе | | |
| С.Оксино | П.Хонгурей | Д.Каменка |
| Протяженность электрических сетей | (м.) | 15 400,0 | 6 100,0 | 5 800,0 | 3 500,0 |
| Количество электростанций | (шт) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Трансформаторные подстанции | (шт) | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Количество котельных в том числе:  *на твердом топливе*  *на дизтопливе* | (шт)  *(шт)*  *(шт)* | *3*  *6*  *6* | *2*  *5*  *1* | *1*  *1*  *3* | *0*  *0*  *2* |
| Протяженность теплотрассы | (м.) | 2 607,8 | 2 607,8 | 0 | 0 |
| Протяженность газораспределительной поселковой сети всего, | (м.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Протяженность электрических сетей осталась без изменений.

В 2017 году ЛЭП передана в собственность МО «МР «Заполярный район»

Протяженность электрических сетей в п.Хонгурей – 5 800,0 м

Протяженность электрических сетей в д.Каменка – 3 500,0 м.

МП ЗР «Севержилкомсервис» обслуживает электростанцию работающую в с.Оксино. В п.Хонгурей и д.Каменка поставку электроэнергии осуществляет СПК РК «Победа».

В 2015 году проводилась отсыпка дороги «С.Оксино-аэропорт», в 2017 году уложено дорожными плитами 96 м. дороги «с.Оксино-причал».

В 2017 году силами МП ЗР «Севержилкомсервис» переведено котельное оборудование с твердого на жидкое топливо в п.Хонгурей (ДК, ФАП, детский сад) и д.Каменка (ДК,ФАП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Всего | в том числе | | |
| С.Оксино | П.Хонгурей | д.Каменка |
| Многоквартирные дома:  площадь (кв.м.) | 6  1 193,6 | 6  1 193,6 | 0 | 0 |
| Блокированные дома в том числе:  площадь (кв.м.) | 38  4 282,0 | 23  2 794,0 | 9  1 023,4 | 6  464,6 |
| Индивидуальные жилые дома  площадь (кв.м.) | 224  13 627,0 | 86  5 076,0 | 90  5 550,0 | 48  3 001,0 |

С 2014 года строительство жилых домов на территории муниципального образования не осуществлялось.

На территории муниципального образования имеются детские площадки:

В с.Оксино – 3 (в т.ч. 1 на территории детского сада); в п.Хонгурей – 2 (в т.ч.1 на территории детского сада); в д.Каменка 1. В каждом населенном пункте функционируют спортивные площадки. В 2017 году спортивная площадка в д.Каменка демонтирована для проведения в 2018 году строительства нового покрытия. В 2015 году в с.Оксино открыт спортивный зал.

В настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами МО «Пустозерский сельсовет» НАО осуществляется: Летом - на теплоходах МП ЗР «Северная транспортная компания» либо на личном транспорте (лодках); зимой по ледовой переправе на личных снегоходах, частных ТРЭКОЛах.

На 01.11.2017 года протяженность мостовых составила:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | С.Оксино | П.Хонгурей | Д.Каменка |
| Деревянные мостовые | М.п. | 1 190,0 | 1 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |

Количество пожарных водоемов в с.Оксино – 6 (работающих -3), в п.Хонгурей и д.Каменка по 2 пожарные емкости по 5 куб.м., в

Муниципальное управление

Штатная численность работников Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО в 2017 году фактически составляет 12,5 единиц, в том числе муниципальные служащие – 1 ед. Общая численность муниципальных служащих, в связи с передачей полномочий, с 1 марта 2015 года сокращена на 5 единиц, из них 4 должности переведены в общий отдел Администрации МО. По оценке на 2018 год численность муниципальных служащих увеличиваться не будет.

Муниципальная собственность

В настоящее время МО «Пустозерский сельсовет» НАО является собственником одного муниципального казенного предприятия: МКП «Пустозерское». Предприятие занимается предоставлением банных услуг населению с.Оксино, п.Хонгурей, а также обеспечением питьевой водой населенных пунктов с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка.

Согласно реестру муниципального имущества по состоянию на 01 ноября 2017 года в собственности муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО находится имущество с суммарной балансовой стоимостью 136 434,8тыс. руб. (из них 58 339,3 тыс. руб. – стоимость земельных участков, находящихся в собственнос

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организационно – правовая форма и наименование организации | Вид экономической деятельности | |
| 1 | ИП Шарапов В.В. |  | Сельское хозяйство,  охота и лесное хозяйство |
| 2 | СПК «Победа»  ИП Рочев В.Е. | Рыболовство,  рыбоводство | |
| 3 | ИП Тадиашвили Р.О.  ООО «НАО Ремстройплюс»  ИП Рочев П.Е. | Строительство | |
| 4 | ООО «Виктория»  ИП Канев Д.М.  ИП Житникова В.П.  ИП Северюхина О.Л. | оптовая и розничная торговля;  ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | |
| 5 | ИП Хаймин П.А.  ИП Артеева Д.П. | Транспорт и связь | |
| 6 | ООО «Северный кордон» | Иные виды  деятельности | |

ти муниципального образования; 78 095,5 руб. – стоимость недвижимого и движимого имущества).

В отчетный период изданы распоряжения о закреплении за МКП «Пустозерское**»** на праве хозяйственного ведения ряда объектов:

- На праве оперативного управления за МКП «Пустозерское» закреплены объекты движимого имущества:

1. моторная лодка балансовой стоимостью 128,0 т.р. (Распоряжение от 01.06.2017 № 54);

2. лодочный мотор балансовой стоимостью 96,0 т.р. (Распоряжение от 01.06.2017 № 54);

В 2017 году традиционно велась работа по изготовлению технических планов объектов недвижимости муниципального образования, постановке их на государственный кадастровый учет и оформлению государственной регистрации права собственности МО «Пустозерский сельсовет» НАО.

- оформляются документы на три земельных участка под строительство малоэтажной застройки.

- оформляется право собственности на парк памяти в с.Оксино

**Малое и среднее предпринимательство**

На территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 01 ноября 2017 года зарегистрированы 13 предпринимателей, из них:

Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства на 01.11.2017 года составило - 15 единиц.

Муниципальный заказ

С целью осуществления отдельных полномочий Администрация МО «Пустозерский сельсовет» НАО ежегодно проводит торги на закупку товаров, работ, услуг.

1. Сведения об объёмах закупок

В 2017 году на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд запланировано 23 381,1 т.р., что составило 60 % от общего объёма запланированных расходов. Фактически на 01.11.2017 исполнено 18 448,2 т.р. или 78,9 % от запланированного объёма, из них:

- на оплату работ, услуг запланировано 22166,9 т.р., исполнено 17465,0 т.р. или 78,8 %

- на закупку товаров запланировано 1214,2 т.р., исполнено 983,2т.р. или 81 %.

***на 01 ноября*** 2017 года заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму *4 208,3 тыс.руб*., фактическое исполнение составило *4 208,3* т. рублей в том числе:

677,2 т.р исполнено на ремонт дороги Оксино-причал;

3531,1 т.р. исполнено на капитальный и текущий ремонт жилых домов в п.Хонгурей и в д.Каменка.

2. Сведения об обеспечении основными средствами и материальными запасами.

На увеличение стоимости основных средств на 01.11.2017 расходы не направлялись.

Администрация муниципального образования обеспечена основными средствами исходя из реальной потребности. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 983,2т.р., в т.ч.:

- на приобретение спецодежды кочегарам –58,7 т.р.;

- на приобретение ГСМ – 30,4т.р.;

- на приобретение прочих материальных запасов – 297,3т.р.;

- на оплату котельно-печного топлива (уголь, дрова)– 582,8 т.р.;

- на обеспечение молоком работников, занятых на работах с вредными условиями труда – 14,0 т.р.

Земельное планирование и контроль

Заявки от многодетных семей на предоставление в соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 10.11.2011г. №79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» не рассматривались, в связи с их отсутствием.

В 2017 в адрес Администрации поступило обращение гражданина о нарушении земельного законодательства. Администрацией проведена внеплановая проверка в отношении земельного участка в с.Оксино.

В 2018 году планируется работа по межеванию земельных участков под места захоронения, общественные свалки, под строительство малоэтажной застройки

В 2017 году замежеваны земельные участки под малоэтажную застройку.

Финансы

Доходы финансового баланса.

Прогноз доходов сформирован на базе основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Пустозерский сельсовет» на 2017 год, а также ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017 году.

Доходы бюджета, полученные в 2015 году, составили 40546,5 тыс.рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 4255,9 т.р. или 10,5% от общих доходов.

В 2016 году поступило доходов на общую сумму 33713,2 тыс.рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 4412,5 т.р. или 13,1% от общих доходов. В 2016 году увеличились налоговые доходы за счет сверхпланового поступления единого сельскохозяйственного налога.

В 2017 году поступление налоговых и неналоговых доходов ожидается ниже на 16% за счет уменьшения единого сельскохозяйственного налога от СПК РК «Победа».

Финансовая помощь из районного или окружного бюджетов в местный бюджет поступает в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Расходы финансового баланса.

Расходы местного бюджета в 2015 году составили 40 890,3тыс. рублей.

В 2016 году сумма расходов составила 33 626,0 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета в 2017 году предварительно составят 37 741,5 тысяч рублей.

До конца отчетного периода уменьшатся расходы:

- за счет уменьшения субвенции из окружного бюджета на осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого помещения на сумму 200,0т.р, т.к. обращений на данную выплату от пенсионеров (старше 70 лет) по состоянию на 01.11.2017 не поступило.

- за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из средств районного бюджета по МП "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы". В том числе:

* по мероприятию капитальный и текущий ремонт жилых домов № 45 п.Хонгурей и № 63 д.Каменка на сумму 385,8 т.р. (экономия конкурсных процедур)
* на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань на сумму 300,0 т.р.(исполнено по предварительным расходам за содержание бань с.Оксино и п.Хонгурей)

- за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из средств районного бюджета по МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива на сумму 224,1 т.р.(исполнение по фактическим расходам).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МО «ПУСТОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЗА 2017 ГОД.

Администрация МО «Пустозерский сельсовет» НАО стремится в своей работе к обеспечению повышения качества жизни населения за счет экономического роста, увеличения объемов и эффективности бюджетных вложений в инженерную и социальную инфраструктуру, в формирование комфортной среды обитания в условиях Крайнего Севера, в развитие системы бюджетных услуг.

Система программных мероприятий

по итогам социально-экономического развития

МО «Пустозерский сельсовет» НАО на 1 ноября 2017 года.

Система программных мероприятий объединяет следующие направления:

Транспорт;

Энергоснабжение;

Строительство;

Жилищное хозяйство;

Водоснабжение

Противопожарная деятельность

Предупреждение и ликвидация ЧС»

Социальное обеспечение населения

Физкультура и спорт

Дорожное хозяйство

Система программных мероприятий реализуется с привлечением следующих источников финансирования: местный, районный, окружной бюджеты.

**1. По разделу «Строительство»**

1. Идет строительство индивидуального жилого дома в с.Оксино за счет собственных средств граждан;

2. Идет строительство продовольственного магазина в с.Оксино;

3. За счет собственных средств ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» провела ремонт здания МТФ, ремонт внутреннего электроснабжения здания.

4. Проведен ремонт общественной бани в с.Оксино силами МКП «Пустозерское»;

5. Приобретен дизель-генератор 100 КВТ СПК «Нярьяна ты»

6. Подключен к центральному отоплению ИЖД №156 в с.Оксино

7. Проведена рекультивация земельного участка в с.Оксино под новое строительство

Договора социального найма муниципального жилого фонда с гражданами заключены, но не установлен размер платы **за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа**

**2017 год**

- проведен капитальный ремонт МКД №45 в п.Хонгурей - 1 684,5 тыс.руб.

- проведен капитальный ремонт МКД №63 в д.Каменка -

- ремонт крыльца в доме №13- 12,1 тыс.руб.

- замена дверного блока в доме №13 – 27,8 тыс.руб.

- ремонт ограждения в дом №90 – 15,3 тыс.руб.

- ремонт крыльца в доме №25 – 1,5 тыс.руб.

- ремонт дымовой трубы в доме №37 – 16,5 тыс.руб.

- отремонтированы мостовые в с.Оксино 210 п.г. м.

- восстановлены после паводка 2017 года 60 п.г.м. мостовых в с.Оксино

**2. «Физкультура и спорт»**

На территории муниципального образования ежегодно проводится снегоходный мотокросс в д.Каменка. Участниками являются жители д. Каменка, п. Хонгурей, с. Оксино, д. Макарово, с. Тельвиска, д.Лабожское и г.Нарьян-Мар. Также в п.Хонгурей ежегодно проводятся мероприятия «Быстрая лыжня», патриотическая игра «Зарница», «Ловись рыбка» на озере Гача-Ты. Участниками являются жители населенных пунктов МО. В 2017 году приобретена спортивная форма для выездных соревнований с символикой МО «Пустозерский сельсовет» НАО в количестве 10 комплектов. Запланировано на 2017 год 150,0 т.р., исполнено 146,6 т.р.

**3. «Транспорт»**

На реализацию мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения в рамкахподпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» заключеносоглашение с Администрацией муниципального района «Заполярный район» по мероприятиям:

–содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях запланировано 110,6 т.р., на 01.11.2017 исполнено 86,1 т.р., в том числе выполнены работы на оплату по договорам оказания услуг по уборке мест причаливания с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка, по установке съемных мостовых к причалу, установке павильона и опознавательных знаков, а также на транспортные услуги по вывозке павильона к месту причаливания.

– содержание авиаплощадокв поселениях запланировано 44,9 т.р., на 01.11.2017 исполнено 22,4 т.р., в том числе на оплату по договорам оказания услуг по уборке снега и скашиванию растительности с вертолетных площадок в с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка.

**4. «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)**

В рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» МП «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы»заключено соглашениес Администрацией муниципальногорайона «Заполярный район» на реализацию мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ, в том числе на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Запланировано 677,2 т.р., исполнено 677,2 т.р.

Выполнены работы по ремонту дороги Оксино - причал согласно муниципального контракта 0184300000417000078 от 17.08.2017 ИП Колыбиным В.А.

Из средств местного бюджета муниципальный дорожный фондзапланирован в сумме 194,0т.р.,исполнено на 01.11.2017 – 114,4 т.р., в т. ч. на транспортные услуги по расчистке дороги от снега Оксино-аэропорт и по вывозке дорожных плит из Нарьян-Мара ООО «Транс-Сервис».

**5. «Жилищное хозяйство»**

В рамках подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" МП «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы» заключено соглашение с Администрацией Заполярного района на реализацию мероприятий:

- капитальный ремонт жилого дома №45 в п.Хонгурей и жилого дома №63 в д.Каменка.

Запланировано 3916,9т.р.,исполнено 3531,1т.р. Работы выполнены в полном объеме по 4-м муниципальным контрактам.

Из средств местного бюджета выполнен ремонт крыльца жилых домов № 13 (кв.3), №25 (кв.3) с.Оксино, произведена переборка дымовой трубы жилого дома №37 (кв1) с.Оксино, ремонт полов жилого дома №30 (кв1) д.Каменка, а также приобретение и установка входной двери жилого дома №13 (кв.3) с.Оксино.

**6. «Энергоснабжение»**

В 2016, 2017 годах в СПК «Нярьяна ты» проводились работы по частичному демонтажу старой линии электропередач, сбору проводов, установке светильников проведены за счет собственных средств.

В 2016 году на ЛЭП в с.Оксино частично заменены уличные светильники на энергосберегающие.

**7. «Водоснабжение»**

Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО №19 от 01.03.2013 передано имущество в оперативное управление МКП «Пустозерское». В том числе:

- блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа БВПУ-0,9.01К.120, расположенная по адресу п.Хонгурей;

- блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа БВПУ-1,0-К, расположенная по адресу с.Оксино;

- блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа БВПУ-0,9.01К.122, расположенная по адресу д.Каменка;

МКП «Пустозерское» занимается обеспечением питьевой водой население муниципального образования. Финансируется в рамках субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на холодную воду.

**8. «Благоустройство»**

В рамках подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район" МП «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы» заключены соглашения с Администрацией муниципального района «Заполярный район»

- по организации благоустройства территории поселения в части возмещения затрат на оплату электроэнергии по уличному освещению. Поставщики–СПК «Нарьяна-Ты», МП ЗР «Севержилкомсервис». На 01 ноября исполнено 2619,0 т.р.

- для возмещения затрат на благоустройство (комплекс мероприятий, предусмотренных правилами благоустройства территории поселения по содержанию территории, а также по размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории исполнено 299,5 т.р. В том числе выполнены работы по ремонту мостовых и детского городка в с.Оксино, а также оказаны услуги по ремонту волейбольной площадки в д.Каменка.

На 01.11.2017 года за счет средств местного бюджета выполнены мероприятия по благоустройству в общей сумме - 364,6 т.р. в т.ч.:

-озеленение – 114,0 т.р.;

-сбор и вывоз мусора – 145,1т.р.;

-прочие мероприятия в области благоустройства – 65,6 т.р;

- содержание и ремонт тротуаров – 39,9 т.р.

В июле-сентябре проведены субботники в с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка по уборке территории и береговой полосы от мусора. В течение года заключались договора на оказание транспортных услуг по вывозу мусора.

В 2017 году в с.Оксино заменен деревянный настил на игровом комплексе, изготовлен причал для пассажирских лодок. В 2016 году малая детская площадка в с.Оксино обустроена ограждением.

В 2017 году в п.Хонгурей возведено ограждение на участке Парка отдыха

**9. «Противопожарная деятельность»**

По данному разделу расходы направлены на оказание услуг по содержанию пожарных прорубей, колодцев, водоемов в населенных пунктах с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, а также на обслуживание пожарного инвентаря и на транспортные расходы по заполнению пожарной емкости в п.Хонгурей.

**10. Предупреждение и ликвидация ЧС»**

В 2017 году муниципальному образованию из средств районного бюджета выделены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий, предусмотренных МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020годы» в сумме 70,0 т.р. в том числе на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 30,0 т.р.; на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС –40,0т.р. На 01 ноября прошли расходы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС по восстановлению деревянного забора ж/дома № 90 с.Оксино после весеннего паводка, а также деревянных тротуаров в с.Оксино.

Организация обучения пройдет в ноябре-декабре.

**11. «Социальное обеспечение населения»**

1. На предоставление единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт, находящегося в их собственности, жилого помещения в 2017 году исполнено 200,0 т.р. Численность выплат составила 1 чел. в д.Каменка. В бюджете субвенция из окружных средств предусмотрена в сумме 400,0 т.р. По состоянию на 01.11.2017 года обращений от пенсионеров (старше 70 лет) не поступало, поэтому будут вноситься изменения об уменьшении ассигнований.
2. В части расходных обязательств по содержанию на территории Ненецкого автономного округа мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, на территории муниципального образования в 2017 году установлен 1 памятник (с.Оксино).

3. В рамках Муниципальной программы «Старшее поколение»(2017 год) прошли расходы на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню Пожилых людей. Приобретены венки для возложения у Парков Памяти с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка, а также было организовано чаепитие с тружениками тыла, пенсионерами населенных пунктов МО.

На День Пожилых людей были изготовлены и вручены памятные календари с символикой населенного пункта и вручены пенсионерам с.Оксино, п.Хонгурей и д.Каменка.

Также прошли расходы по поздравлениям юбиляров в 2017 году с вручением ценных подарков.

4.Из средств резервного фонда Администрации Заполярного района прошли расходы на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка 2017 года с.Оксино 20 чел.